## 项目支出绩效自评价表
2020年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称： | 业务费（部门本级）
主管部门： | 甘肃省社会科学界联合会 |  |  | 实施单位： | 甘肃省社会科学界联合会
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
年度资金总额 |  | 270 | 310 | 274.23 | 10 | 88.46129 |  | 8.846129
其中：财政拨款 |  | 270 | 310 | 274.23 | - | 88.46129 |  | 8.846129
其他资金 |  |  |  |  | - | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年度，我单位组织学术研讨交流活动四次，组织全省社会科学普及活动四次；出版期刊《社科纵横》12期，举办周末名家讲坛50期。进行社科工作者培训一场，培训人数大于40人次。 |  |  |  | 2020年度，我单位出版期刊《社科纵横》12期，举办周末名家讲坛18期，组织开展了高质量的社会科学普及周活动。推进新时代文明实践中心试点工作。推进社科普及示范基地建设。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 |  | 《社科纵横》期刊出版期数 | =12期 | 12期 | 3.38 | 3.38
产出指标 | 数量指标 |  | 培训场次 | >=1次 | 1次 | 3.33 | 3.33
产出指标 | 数量指标 |  | 全省社会科学普及活动数 | =4次 | 4次 | 3.33 | 3.33
产出指标 | 数量指标 |  | 社科工作者培训人数 | >=40人 | 40人 | 3.33 | 3.33
产出指标 | 数量指标 |  | 周末名家讲坛期数 | =50期 | 18期 | 3.33 | 1.2 | 受疫情影响，举办期数减少
产出指标 | 数量指标 |  | 组织学术研讨交流活动数 | =4次 | 4次 | 3.33 | 3.33
产出指标 | 质量指标 |  | 《社科纵横》杂志知晓率 | >=90% | 90% | 3.33 | 3.33
产出指标 | 质量指标 |  | 活动开展覆盖率 | =100% | 100% | 3.33 | 3.33
产出指标 | 质量指标 |  | 培训合格率 | >=90% | 90% | 3.33 | 3.33
产出指标 | 质量指标 |  | 周末名家讲坛知晓率 | >=90% | 90% | 3.33 | 3.33
产出指标 | 时效指标 |  | 编辑出版《社科纵横》及时性 | 及时 | 100% | 3.33 | 3.33
产出指标 | 时效指标 |  | 活动开展及时性 | 及时 | 100% | 3.33 | 3.33
产出指标 | 时效指标 |  | 培训开展及时性 | 及时 | 100% | 3.33 | 3.33
产出指标 | 时效指标 |  | 周末名家讲坛及时性 | 及时 | 100% | 3.33 | 3.33
产出指标 | 成本指标 |  | 成本节约率 | <=5% | 5% | 3.33 | 3.33
效益指标 | 经济效益指标
效益指标 | 社会效益指标 |  | 干部群众社科人文素质提高性 | 提高 | 100% | 5 | 5
效益指标 | 社会效益指标 |  | 经济社会发展促进性 | 促进 | 100% | 5 | 5
效益指标 | 社会效益指标 |  | 学术繁荣和学科建设提升性 | 提升 | 100% | 5 | 5
效益指标 | 生态效益指标
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 部门协助率 | =100% | 100% | 5 | 5
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 长效管理机制 | 健全 | 100% | 5 | 5
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 档案管理机制 | 完善 | 100% | 5 | 5
满意度指标 | 满意度指标 |  | 社科工作者满意度 | >=90% | 90% | 5 | 5
满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度 | >=90% | 90% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 96.72
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。